## 前台
IM个人用户版功能清单（前台）
一级功能 | 二级功能 | 功能说明 | 优先级 | 计划开发时间 | 负责人 | 备注
用户识别 | 业务线登录 | 网友从业务线登录im，im提供页面写cookie，提供咨询连接及参数，im通过接口取网友信息,需在其他域名下提供业务线模拟登录页面 |  | 1.5天 | 齐志强 | 待开发
| 窗体左上角业务线logo | 通过业务线标识取配置文件相关配置 | 高 |  |  | 待开发
| 对话中业务线头像 |  | 高 |  |  | 待开发
| 对话中用户头像 |  | 高 |  |  | 待开发
| 业务线自定义标签及内容 | 根据用户访问页面，显示对应业务线自定义标签页的内容 | 中 |  |  | 页面内容由业务线自主开发
| 常见问题（按目前模式由后台配置文本+URL） | 根据网友所属业务线取常见问题 | 高 |  |  | 待开发
接待网友 | 网友排队队列维护 | 根据各业务线创建队列，提供指定队列的进入，移除方法，单独开启线程，用于检索坐席分配网友，队列顺序变更时向业务线网友推送排队顺序 |  | 1天 | 齐志强 | 待开发
分配网友算法
| 创建会话 | 当线程为网友分配坐席，创建会话，通知双方建立通话 |  | 0.5 | 杨绪龙
对话 | 对话样式 | 以对话形式展现 | 高 | 1天 | 毕帆 | 待开发
| 状态提醒 | 用户与服务器交互时，文字提醒 | 高 |  |  | 待开发
| 新消息提醒 | 服务器将消息推送至用户时，如用户窗口最小化，使用title闪烁方式 | 高 |  |  | 现有功能迁移
| 结束对话 | 用户关闭浏览器或点击结束对话按钮，关闭当前浏览器标签页或窗口 | 高
| 发送消息 |  | 高
常用工具 | 表情发送 | 用户选择发送表情 | 高 |  |  | 现有功能迁移
| 历史记录 | 用户登录后，可查询历史所有会话记录 | 高
| 文件发送 | 选择发送本地存储的文件 | 高
| 截屏 | 通过对用户浏览器安装插件，实现截屏发送 | 高
| 满意度评价 | 用户可对该坐席进行满意度评价。满意度由用户主动发起或坐席发起两种形式，此处为用户主动发起 | 高

## 后台
IM个人用户版功能清单（后台）
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能说明 | 计划开发时间 | 负责人 | 建议说明
对话管理 | 坐席登录 | 坐席初始化 | 坐席通过集中权限验证后，通过cc接口取业务线，分组 | 0.5天 | 杨绪龙 | 待开发，需要修改CC接口
| 对话标签管理 | 全部对话/未读对话数统计 | 显示当前全部对话/未读对话数量 | 1.5天 | 杨绪龙 | 待开发
|  | 对话状态显示 | 颜色区别显示当前对话的用户在线状态 |  |  | 功能迁移，样式调整
|  | 未读对话的消息数提醒 | 未读的对话标签上，显示未读的消息数量 |  |  | 待开发
|  | 关闭对话 | 通过点击标签上的按钮，关闭对话窗口 |  |  | 待开发
| 对话内容显示 | 对话开始时间 | 当前对话建立的时间 | 0.5天 | 杨绪龙 | 功能迁移，样式调整
|  | 消息发送时间 | 本条消息发送的时间 |  |  | 功能迁移，样式调整
|  | 用户称谓 | 根据用户的身份，显示用户的称谓。 如当前用户未登录，则显示自增长数字的访客名称。如用户为登录用户，则默认显示用户在各业务线的登录账号 |  |  | 待开发
|  | 状态或操作提醒 | 对话建立、进行用户操作转移、重复发送满意度评价、对话结束时，显示提示文字 |  |  | 待开发
| 对话记录入库 | 对话记录入库 | 对话记录按自然月存储，需提供入库，包括表创建，查询方法 | 0.5天 | 白建瑞 | 待开发
| 常用工具 | 表情发送 | 发送表情 | 0.5天 | 杨绪龙 | 功能迁移，样式调整
|  | 历史记录 | 查询与该用户历史所有会话记录 |  |  | 功能迁移，样式调整
|  | 文件发送 | 选择发送本地存储的文件 |  |  | 功能迁移，样式调整
|  | 截屏 | 通过安装浏览器插件，实现截屏发送 |  |  | 功能迁移，样式调整
|  | 满意度评价 | 发送满意度评价邀请，如用户已完成满意度评价或已发送过满意度评价邀请，则不允许客服再次发送 |  |  | 功能迁移，样式调整
|  | 对话转移 | 将当前对话用户转移至指定的客服接待 | 1天 | 杨绪龙 | 待开发
|  | 短信发送 | 可对指定号码用户进行短信发送 | 0.5天 | 白建瑞 | 待开发
| 新增工单 |  | 在新窗口内打开工单页面 | 1天 | 杨绪龙 | 待开发，需要修改CC接口
| 结束对话 |  | 关闭当前选中的对话 |  |  | 功能迁移
| 发送消息 |  |  |  |  | 功能迁移
| 新消息提醒 |  | 服务器将消息推送至客服时，如客服的窗口最小化，则使用title闪烁方式+声音提醒 |  |  | 待开发
| 快捷功能 | 常用语 | 由后台配置常用短语，根据对应数据权限显示 | 2天 | 齐志强 | 待开发，由网友业务线取常用语
|  | 用户信息 | 由访客信息和服务信息组成。 访客信息可编辑，并可将编辑结果代入工单内。 服务信息由访客信息内的电话号码关联显示，并可听取对应录音或查看历史单次对话记录 |  |  | 待开发，需要CC提供接口
|  | 订单信息 | 输入手机号码，可查询出各业务线内该号码下单的订单。并可后续转入业务线系统对订单进行操作。 | 0.5天 | 白建瑞 | 待开发
队列管理 | 排队中 |  | 显示用户池内用户信息 | 0.5天 | 毕帆 | 待开发
| 监控对话 | 查询 | 根据条件筛选数据 |  |  | 功能迁移，查询条件变更
|  | 对话列表 | 当前与服务器建立连接的用户对话列表
|  | 监控 | 实时更新显示客服与用户的对话内容
|  | 结束 | 关闭当前监控的对话
内容管理 | 聊天记录 | 查询 | 根据条件筛选数据 | 2.5天 | 毕帆 | 功能迁移，查询条件变更
|  | 对话列表 | 所有已结束对话的列表。切换时对应的对话记录联动切换 |  |  | 功能迁移
|  | 访客信息 | 当前对话的访客信息 |  |  | 待开发
|  | 对话记录 | 本次对话的所有客服与用户的消息 |  |  | 待开发
|  | 服务信息 | 如访客信息中已包含电话号码，对应的服务信息内显示该号码在客服体系内的所有历史信息记录，并可试听录音和查看历史单次会话 |  |  | 待开发，需要CC提供接口
|  | 导出 | 导出页面内所有筛选后的列表信息，包含用户信息、历史服务信息及本地对话记录 |  |  | 待开发
| 在线留言 | 查询 | 根据条件筛选数据 | 1.5天 | 白建瑞 | 功能迁移，查询条件变更
|  | 留言列表 | 所有用户由前台留言后的信息列表 |  |  | 功能迁移，查询条件变更
|  | 查看留言内容 | 留言内容默认缩略显示，点击后弹出完整留言内容 |  |  | 功能迁移
|  | 查看/添加备注 | 如无备注信息，则点击添加按钮，弹出添加留言层。如已填写备注信息，则点击后弹出完整备注信息内容 |  |  | 功能迁移
|  | 添加/查看工单 | 如无工单记录，则点击添加按钮，在新窗口打开工单页面。如已填写备注信息，则点击在新窗口打开工单显示页面 |  |  | 功能迁移
|  | 状态 | 修改本条留言的处理状态 |  |  | 功能迁移
|  | 导出 | 导出页面内所有筛选后的列表信息 |  |  | 待开发
|  | 留言提醒 | 固定时间发送新留言提醒邮件至指定人员邮箱 |  |  | 待开发
| 日志查看 | 查询 | 根据条件筛选数据 |  |  | 功能迁移
|  | 日志列表 | 显示用户的连接和操作历史记录 |  |  | 功能迁移
| 客服统计 | 查询 | 根据条件筛选数据 | 1天 | 白建瑞 | 待开发
|  | 数据列表 | 显示某固定时间节点内客服的会话数、应答率、发送消息数、会话时长、在线时长等数据
|  | 导出 | 导出页面内所有筛选后的列表数据信息
高级管理 | 常用语管理 | 查询 | 根据条件筛选数据 | 1天 | 毕帆 | 功能迁移
|  | 常用语列表 | 列表内默认显示所有已添加的常用语，并根据查询条件显示对应数据
|  | 常用语管理 | 新增、编辑、删除常用语
|  | 常用语位置调整 | 上移、下移常用语位置，使其在客服工作台中标签弹层中的位置发生变化
| 标签配置管理 | 分组标签配置列表 | 列表内默认显示所有CC系统内的分组数据 |  |  | 功能迁移，关联业务线
|  | 标签配置 | 选取分组，勾选该分组可使用的标签，并可调整标签在客服工作台中的位置
|  | 标签管理 | 新增、编辑、删除标签
| 常见问题管理 | 查询 | 根据条件筛选数据 | 0.5天 | 白建瑞 | 功能迁移，关联业务线
|  | 常见问题列表 | 列表内默认显示所有已添加的常见问题，并根据查询条件显示对应数据
|  | 常见问题管理 | 新增、修改、删除常见问题
|  | 常见问题位置调整 | 上移、下移常见问题位置，使其在访客页面中的显示位置发生变化

## 权限管理
IM个人用户版功能清单（权限管理）
一级功能 | 二级功能 | 功能说明 | 计划开时间 | 负责人 | 建议说明
| 数据权限 | 封装方法，通过cc接口取CC客服信息 | 0.5 | 白建瑞
| 坐席状态明细 | 封装方法，提供坐席明细入库，以及修改方法 | 0.5 | 毕帆 | 1.提供参数userid,更具userid把坐席最新状态的结束时间更新为当前时间。2.提供userid,与状态值，把坐席当前库中的状态endtime更新为当前时间，同时插入一条新的状态开始时间